Plan de Negocio

Hortalizas Reyes

Actividad Económica: Producción y Comercialización de hortalizas

Rubro: Hortalizas

Distrito: Osicala

Municipio: Morazán Sur

| Elaborado por: Asociación de Desarrollo Económico Local de Morazán (ADEL Morazán) Julio 2024 |  |
| --- | --- |

Contenido

Resumen Ejecutivo	3

Plan de Negocios	4

1. Generalidades de la Iniciativa	4

1.1. Descripción de la Iniciativa Económica	4

1.2. Estructura Orgánica	4

2. Objetivos de la Iniciativa	4

2.1. Objetivo General	4

2.2. Objetivos Específicos	4

3.  Análisis Técnico Productivo	5

3.1. Proceso de Producción	5

3.2. Calendario de actividades hortícolas para la Producción de Tomate Guayalejo en la casa malla	6

4.3 Plan de manejo Fitosanitario	8

4. Mercado	10

4.1. Definición del Producto	10

4.2. Análisis de la Demanda	10

4.3. Análisis de la Oferta	11

4.4. Canales de Comercialización y Distribución	11

4.5. Estrategias de Promoción y Ventas	12

5. Análisis Económico	12

5.1. Inversión	12

5.2 Costos fijos y costos variables	14

5.3 Unidades Vendidas	17

5.4 Ingresos	17

5.5 Flujo de Caja	19

5.6 Estado de resultados	19

5.7 Indicadores Financieros	20

6. Conclusiones y Recomendaciones	21

# Resumen Ejecutivo

La iniciativa productiva Hortalizas Reyes, está ubicada en caserío La Loma, cantón Agua Zarca, distrito Osicala, municipio Morazán Sur, departamento de Morazán; es liderada por el productor José Efraín Reyes Argueta, quien inicio en el rubro hace 5 años, luego de recibir capacitaciones sobre producción orgánica, elaboración de abonos orgánicos y huertos Caseros; Actualmente la iniciativa funciona de manera activa produciendo tomate, chile, pepino, ejotes; a campo abierto a pequeña escala en una parcela cercana a su casa.

Con la donación por parte de ADEL Morazán a través del Proyecto “Incentivando la agricultura y las tradiciones en Morazán”, ejecutado en asocio con AUPEX - Asociación de Universidades Populares de Extremadura y financiado por la Agencia Extremeña de Cooperación, la iniciativa espera mejorar las condiciones para la producción de sus cultivos, alargar los ciclos productivos y su rendimiento, productivos por año.

Su principal producto para comercializar es el tomate, en las presentaciones de caja, media caja y libra; con un precio de venta de $20.00, $10.00 y $0.50 respectivamente.

Sus principales clientes son consumidores finales de la comunidad y algunas tiendas, también se pretende llegar a restaurantes, rutas turísticas y hoteles que están sobre ruta de paz. Respecto a las estrategias de venta, principalmente se habilitan las llamadas telefónicas con los clientes directos, realizando también promoción en redes sociales, tales como WhatsApp y Facebook.

La inversión total para la construcción y puesta en marcha de una casa malla para la producción de tomate y otros productos hortícolas es de $ 2,737.25, de los cuales $ 2,522.25 serán aporte del proyecto como apoyo para las inversiones en activos fijos e insumos productivos; y $215.00 serán un aporte de contrapartida por parte de Efraín Reyes como propietario de la iniciativa productiva, que comprende el pago del 6% del total de la inversión.

Al realizar el análisis financiero podemos observar que el punto de equilibrio en ventas para este proyecto es de $1,995.21 en el primer año, lo que indica que con esas ventas la iniciativa logrará cubrir sus costos fijos y variables. Por otro lado, el Valor Actual Neto (VAN) del proyecto considerando en flujo de efectivo de los próximos 3 años, es de $7,028.13, lo que representa que la iniciativa generara ingresos superiores a la inversión cada año; La TIR es del 148%, un valor bastante positivo tomando en cuenta que la inversión inicial es relativamente baja. Con este análisis podemos concluir que el proyecto es viable desde el punto de vista financiero, siempre y cuando el productor siga todas las recomendaciones y debidas prácticas para la producción del tomate.

# Plan de Negocios

## 1. Generalidades de la Iniciativa

### 1.1. Descripción de la Iniciativa Económica

Hortalizas Reyes se encuentra ubicada en caserío La Loma, Cantón Agua Zarca, Distrito de Osicala, Municipio Morazán Sur; su actividad económica es la producción y comercialización de hortalizas, principalmente tomate, chile, pepino y ejote.

La iniciativa es liderada por el productor José Efraín Reyes Argueta, quien inicio en el rubro hace 5 años, luego de recibir capacitaciones sobre producción orgánica, elaboración de abonos orgánicos y huertos Caseros; Actualmente la iniciativa funciona de manera activa produciendo tomate, chile, pepino, ejotes; a campo abierto a pequeña escala en una parcela cercana a su casa.

### 1.2. Estructura Orgánica

La iniciativa productiva, no dispone de una estructura orgánica definida, debido a que es dirigida y atendida únicamente por una persona, es Efraín Reyes quien debe encargarse de llevar los registros de producción, inventarios y ventas; en el área de producción, a pesar de recibir apoyo de miembros de su familia, él es la principal encargado del manejo de la producción, elaboración de platineros, siembra, cuido, mantenimiento y cosechas; de igual forma es el quien realiza las actividades de comercialización y venta de los productos.

## 2. Objetivos de la Iniciativa

### 2.1. Objetivo General

Incrementar los niveles de producción a partir de la instalación de una casa malla, la cual servirá como un mecanismo para mejorar las condiciones de vida del productor del departamento de Morazán.

### 2.2. Objetivos Específicos

- Mejorar las condiciones para la producción de hortalizas bajo estructura protegida, evitando afectaciones por el cambio climático sobre todo en época de invierno.

- Producir hortalizas con uso eficiente de agua, mediante la utilización de un sistema de riego por goteo.

- Producir productos más saludables implementando la utilización de fertilizantes orgánicos al menos en un 50% y reduciendo significativamente el uso de productos agroquímicos para la prevención y tratamiento de plagas y enfermedades.

- Incrementar los niveles de venta del emprendimiento contribuyendo a mejorar el bienestar familiar.

## 3.  Análisis Técnico Productivo

### 3.1. Proceso de Producción

La producción de hortalizas bajo condiciones protegidas no es más que producir en espacios en los cuales existe control de: temperatura, precipitación pluvial, humedad, heladas, plagas y enfermedades, utilizando para ello materiales como malla antivirus, plástico mosh, adaptándolas a ciertas estructuras, para este caso una casa malla, permitiendo la producción de diferentes cultivos.

Ventajas de esta tecnología:

- Se tienen menos problemas de enfermedades, teniendo una mínima pérdida de la producción.

- Las producciones sufren menos daños por ataque de plagas y enfermedades, ya que se reduce el impacto por lluvias.

- Debido a su cubierta protectora y que no permite altos ataques de plagas y enfermedades, dentro de la casa malla se utilizan menos agroquímicos que a campo abierto.

- Las producciones de hortalizas son más limpias (bajo uso de agroquímicos).

- Se pueden diversificar las hortalizas a producir, haciendo uso de rotaciones de cultivos adecuadas. Además, al cubrirlo se evita que las plagas acaben con los cultivos.

3.1.1. Ubicación y diseño

Seleccionar una ubicación adecuada es crucial para el éxito de la casa malla. Debe tener acceso a agua, luz solar y estar protegido de vientos fuertes. Además, el diseño de la casa malla debe considerar la orientación, tamaño y tipo de cultivos a cultivar.

3.1.2. Selección de Materiales

Es necesario utilizar materiales de alta calidad y durabilidad para la estructura de la casa malla, como tubos de hierro galvanizado, cañuela, perfiles, resortes; seleccionar una malla antiviral adecuada que proporcione la protección necesaria contra plagas y enfermedades, mientras permite el paso de luz y aire.

3.1.3 Preparación del suelo

Realizar un análisis del suelo para determinar si el pH, nutrientes y textura para poder hacer las enmiendas necesarias y así optimizar las condiciones de crecimiento de los cultivos. Es necesario nivelar el terreno y eliminar cualquier obstrucción que pueda interferir con la instalación de la casa malla.

3.1.4 Instalación de la Estructura de la casa malla.

Colocar los tubos en el suelo de manera uniforme y asegurarlos correctamente para proporcionar la estabilidad de la estructura; instalar las cañuelas, perfiles y resortes, asegurándose de que estén espaciados uniforme y correctamente alineados para soportar la malla antiviral.

3.1.5 Colocación de la Malla Antiviral

Fijar la malla antiviral sobre la estructura de la casa malla, asegurándose de que este bien estirada y correctamente asegurada para evitar daños por el viento; verificar que la malla proporcione una cobertura completa sobre el área de cultivo y que esté adecuadamente sellada en los bordes para evitar la entrada de plagas.

3.1.6 Implementación del Sistema de Riego:

Instalar un sistema de riego adecuado que proporcione la cantidad necesaria de agua a los cultivos de manera eficiente.

3.1.7 Monitoreo y Mantenimiento Continuo

Establecer un programa de monitoreo regular para verificar el crecimiento de los cultivos, detectar cualquier signo de plagas o enfermedades y ajustar las condiciones ambientales según sea necesario; realizar tareas de mantenimiento periódicas, como reparaciones en la estructura de la casa malla, limpieza de la malla antiviral y ajuste en el sistema de riego y ventilación, para garantizar el buen funcionamiento y la productividad continua de la casa malla.

### 3.2. Calendario de actividades hortícolas para la Producción de Tomate Guayalejo en casa malla.

3.2.1 Preparación del Terreno y Siembra

En esta etapa es necesario considerar al menos las siguientes actividades:

- Preparación del suelo: Arado y nivelación del terreno.

- Instalación del sistema de riego: Colocación de cintas de riego por goteo.

- Desinfección del suelo: Fumigación para eliminar o prevenir plagas y enfermedades.

- Adición de enmiendas: Incorporación de compost y fertilizantes orgánicos como Bokashy.

- Compra de plantines de tomate: seleccionar la cantidad de plantines adecuada para las dimensiones de la casa malla y elegir variedades resistentes a altas temperaturas.

- Trasplante de plantines: trasplantar cuando los plantines tengan 4-6 hojas verdaderas.

3.2.2 Crecimiento vegetativo

Durante la etapa de desarrollo de la planta o de crecimiento vegetativo, es necesario:

- Riego regular: mantener la humedad del suelo adecuada.

- Fertilización: aplicación de fertilizantes ricos en nitrógeno para fomentar el buen crecimiento vegetativo.

- Control de plagas y enfermedades: monitoreo y aplicación de tratamientos preventivos.

- Tutorado y poda: colocación de tutores y eliminación de brotes laterales.

3.2.3 Floración y fructificación

En la etapa de floración y fructificación, es necesario realizar las siguientes actividades:

- Riego y fertilización: Ajuste de riego y fertilización con mayor contenido de potasio y fosforo.

- Polinización: Asegurar una buena polinización.

- Control de plagas y enfermedades: continuar con el monitoreo y tratamiento según sea necesario.

- Tutorado y poda: continuar con la poda de brotes innecesarios y atado de plantas.

3.2.4 Desarrollo de frutos y cosecha

En esta última etapa del ciclo productivo es de suma importancia realizar las actividades siguientes:

- Riego y fertilización: Mantener un riego constante y ajustar la fertilización.

- Control de plagas y enfermedades: intensificar el monitoreo, específicamente de plagas que afectan los frutos.

- Deshoje: Eliminación de hojas viejas y enfermedades para mejorar la aireación y exposición al sol.

- Cosecha escalonada: Recolección de tomates cuando alcancen el punto de madurez deseado, de manera continua durante 2.5 meses.

- Postcosecha: clasificación y empaque de los tomates.

- Comercialización: Distribución y venta de la producción.

3.2.5 Consideraciones finales

- Rotación de cultivos: planificar la rotación de cultivos para evitar el agotamiento del suelo y reducir la incidencia de plagas y enfermedades.

- Evaluación: al finalizar el ciclo, evaluar los resultados y ajustar las prácticas para futuros cultivos.

- Espaciado: asegurar un adecuado espaciado entre plantas para optimizar la luz y el flujo de aire.

- Manejo de casa malla: mantener la infraestructura en buenas condiciones, ajustando la ventilación y el sombreado según sea necesario.

4.2. Plan de fertilización para un ciclo productivo de tomate Guayalejo

| SEMANA | DDT | Urea | MAP 12-61-0 | Sulfato de Potasio | Sulfato de Magnesio | Nitrato de Calcio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 |
| 2 | 8 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 |
| 3 | 15 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.6 |
| 4 | 22 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.7 |
| 5 | 29 | 0.4 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.9 |
| 6 | 36 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 1.1 |
| 7 | 43 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 1.4 |
| 8 | 50 | 0.5 | 0.6 | 2.1 | 0.8 | 1.9 |
| 9 | 57 | 0.5 | 0.6 | 2.1 | 0.8 | 1.9 |
| 10 | 64 | 0.4 | 0.5 | 2.5 | 1 | 2.3 |
| 11 | 71 | 0.4 | 0.5 | 2.7 | 1 | 2.5 |
| 12 | 78 | 0.4 | 0.6 | 2.7 | 1 | 2.5 |
| 13 | 85 | 0.4 | 0.6 | 2.7 | 1 | 2.5 |
| 14 | 92 | 0.4 | 0.6 | 2.7 | 1 | 2.5 |
| 15 | 99 | 0.4 | 0.6 | 2.7 | 1 | 2.5 |
| 16 | 106 | 0.4 | 0.6 | 2.7 | 1 | 2.5 |
| 17 | 113 | 0.4 | 0.6 | 2.7 | 1 | 2.5 |
| 18 | 120 | 0.4 | 0.6 | 2.7 | 1 | 2.5 |
| 19 | 127 | 0.4 | 0.6 | 2.7 | 1 | 2.5 |
| 20 | 134 | 0.4 | 0.6 | 2.7 | 1 | 2.5 |
| 21 | 141 | 0.4 | 0.6 | 2.7 | 1 | 2.5 |
| 22 | 148 | 0.4 | 0.6 | 2.7 | 1 | 2.5 |
| Total |  | 8 | 10.8 | 45.1 | 17 | 41.5 |

### 4.3 Plan de manejo Fitosanitario

| DIAS DE APLICACIÓN | PRODUCTO | DOSIS POR BOMBA DE 4 GALONES (15LT) | UNIDAD DE MEDIDA | CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 DAT | VERANGO | 8 | ml | Control de nematodos del suelo. |
| 5 DAT | BOKASHI | 10 | q | Mejoramiento del suelo. |
| 3 DAT | CAL AGRICOLA | 34 | lb | Corrección del pH del suelo. |
| T | CONFIDOR | 13 | gr | Prevención y control de mosca blanca. |
|  | PREVALOR | 25 | ml | Prevención de mal del talluelo. |
| 5 DDT | MASTERCOP 6.6 SL | 12 | ml | Prevención de Bacterias. |
| 6 DDT | RAIZAL | 100 | gr | Enraizador |
| 10 DDT | DIRECT PLUS | 25 | ml | Prevención y control de mosca blanca. |
|  | METALOSATO MULTIMINERAL | 75 | ml | Fertilizante foliar multimineral. |
|  | PROPIFOR | 100 | gr | Prevención de hongos de sistema radicular. |
| 11 DDT | PREVALOR | 25 | ml | Prevención de mal del talluelo. |
|  | MASTERCOP 6.6 SL | 12 | ml | Prevención de Bacterias. |
| 15 DDT | METALOSATO MULTIMINERAL | 75 | ml | Fertilizante foliar multimineral. |
|  | TAKUMI | 7 | gr | Control de gusanos. |
| 19 DDT | VILLANO | 25 | ml | prevención y control de chupadores (mosca blanca y trips). |
|  | AMISTAR | 13 | gr | Control de mildiu, tizones. |
|  | METALOSATO MULTIMINERAL | 75 | ml | Fertilizante foliar multimineral. |
| 22 DDT | RAIZAL | 100 | gr | Enraizador |
| 26 DDT | PROPIFOR | 100 | gr | Prevención de hongos de sistema radicular. |
|  | METALOSATO MULTIMINERAL | 75 | ml | Fertilizante foliar multimineral. |
|  | VILLANO | 25 | ml | Prevención y control de chupadores (mosca blanca y trips). |
| 30 DDT | MASTERCOP 6.6 SL | 12 | ml | Prevención de Bacterias. |
|  | VERANGO | 8 | ml | control de nematodos del suelo. |
| 33 DDT | APLAUD | 75 | ml | Control de mosca blanca. |
| 35 DDT | METALOSATO MULTIMINERAL | 75 | ml | Fertilizante foliar multimineral. |
|  | URGENTE OPTI | 10 | gr | Control de botritis, aplicado al follaje. |
| 40 DDT | BRAVO | 75 | ml | Control de mildiu y tizón tardío. |
|  | CABION | 50 | ml | Fertilizante foliar que ayuda al desarrollo de la planta y floración. |
|  | APLAUD | 75 | ml | Control de mosca blanca. |
| 46 DDT | BRUJULA | 6 | gr | Control de gusanos. |
|  | MASTERCOP 6.6 SL | 12 | ml | Prevención de Bacterias. |
|  | URGENTE OPTI | 50 | ml | Control de botritis, aplicado al follaje. |
| 50 DDT | CABION | 50 | ml | Fertilizante foliar que ayuda al desarrollo de la planta y floración. |
|  | PROPIFOR | 100 | gr | Prevención de hongos de sistema radicular. |
| 52 DDT | KUSTODIO PLUS | 100 | ml | Fertilizante foliar a base de fosforo y potasio para mejoramiento de cuaje de frutos y aumentar producción. |
| 55 DDT | APLAUD | 75 | ml | Control de mosca blanca. |
|  | PROPIFOR | 100 | gr | Prevención de hongos de sistema radicular. |
|  | METALOSATO MULTIMINERAL | 75 | ml | Fertilizante foliar multimineral. |
| 60 DDT | APLAUD | 75 | ml | Control de mosca blanca. |
|  | SERENADE | 150 | ml | Control de botritis, aplicado al follaje. |
|  | BRAVO | 75 | ml | Control de mildiu y tizón tardío. |
| 70 DDT | CABION | 50 | ml | Fertilizante foliar que ayuda al desarrollo de la planta y floración. |

Principio del formulario

Final del formulario

## 4. Mercado

### 4.1. Definición del Producto

El producto principal por comercializar es el tomate en diferentes presentaciones, sin embargo, para efectos de este plan de negocios se ha considerado la comercialización en las siguientes presentaciones y precios.

Cuadro N°5 Productos a comercializar

| Presentación | Precio de Venta |
| --- | --- |
| Caja | $20.00 |
| Media caja | $10.00 |
| Libra | $0.50 |

### 4.2. Análisis de la Demanda

De acuerdo con un estudio de mercado del subsector hortícola realizado el año 2023 por ADEL Morazán, en el departamento de Morazán como en el resto de departamentos del país, el producto más demandado es el tomate, mensualmente en Morazán se demandan 1380 cajas de tomate, considerando únicamente tiendas grandes, restaurantes y algunas pupuserías, ubicadas en el municipio de San Francisco Gotera y su periferia, si a esto le sumamos la demanda a nivel local en los diferentes distritos y municipios del departamento, la demanda se incrementa significativamente; sin embargo, al analizar la producción del departamento, nos encontramos con que es insuficiente para lograr cubrir toda la demanda; en ese sentido la implementación de la casa malla para la producción de tomate, servirá para suplir parte de la demanda a nivel local, con productos de calidad y precios competitivos.

### 4.3. Análisis de la Oferta

En el distrito de Osicala, en la comunidad La Loma, no hay muchos productores de hortalizas por el momento, el mercado local se suple con productos llevados desde fuera del distrito, esto refleja una ventana de oportunidad para que el productor pueda cubrir parte de la demanda local, el productor ha identificado como clientes potenciales a tiendas y consumidores finales de la comunidad, garantizando así el abastecimiento de un segmento del mercado con tomates frescos y de calidad.

### 4.4. Canales de Comercialización y Distribución

El emprendimiento Hortalizas Reyes comercializará los tomates de dos formas: de manera indirecta proveyendo a tiendas para que estas puedan comercializar con consumidores finales; y de manera directa con personas que quieran adquirir los tomates directamente con el productor.

Cuadro N.° 2 Porcentajes de venta por presentación

| Producto | Presentación | Porcentaje de venta | Precio de venta |
| --- | --- | --- | --- |
| Tomate | caja | 50% | $20.00 |
| Tomate | Media caja | 20% | $10.00 |
| Tomate | libra | 30% | $0.50 |

Diagrama de los Canales de Distribución

### 4.5. Estrategias de Promoción y Ventas

Como estrategias de promoción y ventas principales, se realizarán llamadas a los clientes, promoción de boca en boca, visitas in situ a tiendas, y consumidor final. Otro aspecto importante, es el uso de las redes sociales tales como Facebook y WhatsApp, ya que facilita la promoción de forma más eficiente. Se recomienda también colocar un banner en el local de venta para su identificación, y así personas que pasen cerca, puedan visibilizar el producto. Se proyecta participar de forma directa en ferias empresariales o mercaditos locales dentro del distrito, o cuando una institución realice invitaciones a participar en dichos eventos, con el fin de dar a conocer el producto, favorecer su posicionamiento y expandirse a nuevos mercados.

## 5. Análisis Económico

### 5.1. Inversión

La inversión total para este proyecto de construcción de una casa malla es de $ 2,737.25 dólares, de los cuales $2,522.25 son un aporte del proyecto y $215.00 constituyen la contrapartida del productor para el pago de la mano de obra. En términos porcentuales el 92% será cubierto con fondos del proyecto ADEL-AUPEX y el 8% restante con dinero en efectivo como contrapartida por parte del propietario de la iniciativa productiva.

La inversión del proyecto se divide en tres; la primera es una inversión a largo plazo y comprende la construcción de la casa malla, por un valor de $1,635.00; la segunda corresponde al pago de mano de obra para la construcción de la casa malla, $85.00 por $215.00 como contrapartida por parte del productor y la tercera es una inversión a corto plazo, correspondiente a la adquisición de insumos necesarios para un ciclo productivo de tomate, e insumos para sistema de riego por goteo, por un valor total de $ 886.65

A continuación, se presenta el detalle de la inversión a realizar en la construcción e insumos productivos:

Cuadro N.° 3 Materiales para construcción de casa malla

| Descripción | Cantidad | Presentación | Precio unitario | total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inversión a largo plazo casa malla |  |  |  |  |
| Suministro para construcción de casa malla. | 1 | Unidad | $ 1,635.60 | $ 1,635.60 |
| Total |  |  |  | $ 1,635.60 |
| Total |  |  |  | $ 1,635.60 |

Cuadro N°4 Insumos

| INVERSIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inversión a corto plazo (insumos) |  |  |  |  |
| Descripción | Cantidad | Presentación | Precio unitario | total |
| Tanque de Agua Tricapa | 1 | Unidad | $ 134.00 | $ 134.00 |
| Sobre de Amistas 13 gr | 1 | Unidad | $ 3.50 | $ 3.50 |
| Litro de Serenade | 1 | Unidad | $ 25.00 | $ 25.00 |
| 500 ml de Aplaud | 1 | Unidad | $ 29.00 | $ 29.00 |
| 500 ml de Bravo | 1 | Unidad | $ 16.00 | $ 16.00 |
| 6 gr de Brújula | 1 | Unidad | $ 2.50 | $ 2.50 |
| Litro de Cabion | 1 | Unidad | $ 15.00 | $ 15.00 |
| QQ de Nutrical | 1 | Unidad | $ 15.00 | $ 15.00 |
| 13 gr de Confidor | 1 | Unidad | $ 7.00 | $ 7.00 |
| 250 ml de Direct Plus | 1 | Unidad | $ 11.00 | $ 11.00 |
| 500 ml de Kustodio Plus | 1 | Unidad | $ 12.00 | $ 12.00 |
| 500 ml de Mastercop | 1 | Unidad | $ 13.50 | $ 13.50 |
| 500 ml de Metalosate multimineral | 1 | Unidad | $ 16.00 | $ 16.00 |
| 250 ml de Prevalor | 1 | Unidad | $ 20.00 | $ 20.00 |
| 400 gr de Propifor | 1 | Unidad | $ 8.00 | $ 8.00 |
| 1 kilo de Raizal | 1 | Unidad | $ 12.00 | $ 12.00 |
| 20 gr de Takumi | 1 | Unidad | $ 8.50 | $ 8.50 |
| 250 ml de Urgente Opti | 1 | Unidad | $ 11.00 | $ 11.00 |
| 250 ml de Verango | 1 | Unidad | $ 100.00 | $ 100.00 |
| 250 ml de Villano | 1 | Unidad | $ 8.00 | $ 8.00 |
| QQ de Urea | 0.4 | Unidad | $ 33.00 | $ 13.20 |
| 25 kg de MAP | 1 | Unidad | $ 50.00 | $ 50.00 |
| 25 kg de Sulfato de Potasio | 1 | Unidad | $ 41.00 | $ 41.00 |
| 25 kg de Sulfato de Magnesio | 1 | Unidad | $ 11.00 | $ 11.00 |
| 25 kg de Nitrato de Calcio | 1 | Unidad | $ 26.50 | $ 26.50 |
| Kilo de Manvert Biomix | 1 | Unidad | $ 21.00 | $ 21.00 |
| 7 libras de Soga tutora | 1 | Unidad | $ 10.00 | $ 10.00 |
| Unidad de Plantín de tomate Guayalejo | 500 | Unidad | $ 0.15 | $ 75.00 |
| Rollo de Plástico Mulsh mil metros | 0.2 | Unidad | $ 135.00 | $ 27.00 |
| QQ de Abono Organico | 2 | Unidad | $ 18.75 | $ 37.50 |
| Bandeja 200 células | 5 | Unidad | $ 2.50 | $ 12.50 |
| Fumigadoras protecno de 20 Litros | 1 | Unidad | $ 85.00 | $ 85.00 |
| Bascula para cocina | 1 | Unidad | $ 9.95 | $ 9.95 |
| Total |  |  |  | $ 886.65 |

Contrapartida

Cuadro N°5 Pago de mano de obra

| Descripción | Cantidad | Presentación | Precio unitario | total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Servicio de casa malla (Mano de obra) |  |  |  |  |
| Construcción de casa malla | 2 | Días | $ 107.50 | $ 215.00 |
| Total |  |  |  | $ 215.00 |

Cuadro N.° 6 Cuadro general de inversión para la construcción de una casa malla.

| INVERSIÓN TOTAL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N.° | Descripción | Monto | Procedencia de Fondos |  |
|  |  |  | AEXCID | Contrapartida |
| 1 | Suministros construcción de casa malla | $ 1,635.60 | $ 1,635.60 |  |
| 2 | Insumos | $ 886.65 | $ 886.65 |  |
| 3 | Servicio de construcción | $ 215.00 | $ - | $ 215.00 |
| Inversión Total |  | $ 2,737.25 | $ 2,522.25 | $ 215.00 |
| % de Participación |  |  | 92% | 8% |

### 5.2 Costos fijos y costos variables

Se presenta detalle de los costos fijos, donde se consideran gastos de venta, relacionados a la gestión de comercialización y la depreciación de la infraestructura.

Cuadro N.° 7 Costos fijos año 1

| COSTOS FIJOS AÑO 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gastos de Venta |  |  |  |
| Detalle | Total Mensual | N.° de Meses | Total (Anual) |
| Publicidad (Telefonía) | $ 12.00 | 5 | $ 60.00 |
| Subtotal |  |  | $ 60.00 |
| Otros costos |  |  |  |
| Detalle | Total Mensual | N.° de Meses | Total (Anual) |
| Depreciación | $ 18.13 | 12 | $ 217.50 |
| Subtotal |  |  | $ 217.50 |
| Total |  |  | $ 277.50 |

Para los costos variables, se toman en consideración todos los insumos para la producción y la mano de obra, el costo total se divide entre el rendimiento productivo esperado por ciclo productivo y para este caso se obtiene un costo de $8.80 por caja de tomate.

Cuadro N°8 Costos Variables

| COSTOS VARIABLES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plantinero |  |  |  |  |
| Concepto | Unidad | Cantidad utilizada | Costo unitario | Total |
| Plantines | Unidad | 450 | $ 0.15 | $ 67.50 |
| Sub Total 1 |  |  |  | $ 67.50 |
| Fertilizantes |  |  |  |  |
| Concepto | Unidad | Cantidad utilizada | Costo unitario | Total |
| Urea | Lb | 8 | $ 0.15 | $ 1.21 |
| MAP 12-61-0 | Lb | 10.8 | $ 0.05 | $ 0.49 |
| Sulfato de Potasio | Lb | 45.1 | $ 0.29 | $ 13.09 |
| Sulfato de Magnesio | Lb | 17 | $ 0.27 | $ 4.63 |
| Nitrato de calcio | Lb | 41.5 | $ 0.53 | $ 21.84 |
| Manvert Biomix | Gr | 500 | $ 0.02 | $ 10.50 |
| Sub Total 2 |  |  |  | $ 51.75 |
| Fertilizantes foliares |  |  |  |  |
| Concepto | Unidad de medida | Cantidad utilizada | Costo unitario | Total |
| Metalosato multimineral | Ml | 450 | $ 0.02 | $ 9.90 |
| Cabion | Ml | 150 | $ 0.01 | $ 1.05 |
| Kustodio plus | Ml | 100 | $ 0.01 | $ 1.20 |
| Raizal | Gr | 200 | $ 0.03 | $ 6.60 |
| Sub Total 3 |  |  |  | $ 18.75 |
| Abonos organicos |  |  |  |  |
| Concepto | Unidad de medida | Cantidad utilizada | Costo unitario | Total |
| Bokashi | quintal | 5 | $ 8.00 | $ 40.00 |
| Sub Total 3 |  |  |  | $ 40.00 |
| Enmiendas |  |  |  |  |
| Concepto | Unidad de medida | Cantidad utilizada | Costo unitario | Total |
| Cal agricola | lb | 34 | $ 0.16 | $ 5.49 |
| Sub Total 3 |  |  |  | $ 5.49 |
| Nematicidas |  |  |  |  |
| Concepto | Unidad | Cantidad utilizada | Costo unitario | Total |
| Verango | Ml | 16 | $ 0.04 | $ 0.70 |
| Sub Total 4 |  |  |  | $ 0.70 |
| Fungicidas |  |  |  |  |
| Concepto | Unidad | Cantidad utilizada | Costo unitario | Total |
| Amistar | Gr | 13 | $ 0.85 | $ 11.00 |
| Serenade | Ml | 150 | $ 0.03 | $ 3.75 |
| Bravo | Ml | 150 | $ 0.03 | $ 4.05 |
| Mastercoop 6.6 SL | Ml | 48 | $ 0.03 | $ 1.63 |
| Prevalor | Ml | 50 | $ 0.40 | $ 20.00 |
| Propifor | Gr | 400 | $ 0.02 | $ 8.00 |
| Urgente Opti | Ml | 60 | $ 0.16 | $ 9.84 |
| Sub Total 5 |  |  |  | $ 58.27 |
| Insecticidas |  |  |  |  |
| Concepto | Unidad | Cantidad utilizada | Costo unitario | Total |
| Aplaud | 300 | Ml | $ 0.02 | $ 7.20 |
| Brújula | 6 | Gr | $ 0.67 | $ 4.00 |
| Confidor | 13 | Gr | $ 1.54 | $ 20.00 |
| Direct Plus | 25 | Ml | $ 0.03 | $ 0.80 |
| Takumi | 7 | Gr | $ 2.50 | $ 17.50 |
| Villano | 50 | Ml | $ 0.11 | $ 5.30 |
| Sub Total 6 |  |  |  | $ 31.20 |
| Mano de obra |  |  |  |  |
| Actividades | Unidad (lt/lb/hr) | Cantidad utilizada | Costo unitario | Total |
| Preparación de suelo | Hora | 16 | $ 0.94 | $ 15.00 |
| Colocación de postes tutores | Hora | 8 | $ 0.94 | $ 7.50 |
| Colocación de soga tutora | Hora | 80 | $ 0.94 | $ 75.00 |
| Trasplante | Hora | 4 | $ 0.94 | $ 3.75 |
| Fertilización | Hora | 20 | $ 0.94 | $ 18.75 |
| Cuido y manejo de plantas | Hora | 160 | $ 0.94 | $ 150.00 |
| Cosechas, post cosecha y selección | Hora | 384 | $ 0.94 | $ 360.00 |
| Sub Total 7 |  |  |  | $ 630.00 |
| Otros costos |  |  |  |  |
| Actividades | Unidad | Cantidad utilizada | Costo unitario | Total |
| Plástico Molsh | Metros | 57 | $ 0.14 | $ 7.98 |
| Sub Total 7 |  |  |  | $ 7.98 |
| Transporte |  |  |  |  |
| Actividades | Unidad | Cantidad utilizada | Costo unitario | Total |
| Pago de traslado de productos | Viajes | 20 | $ 5.00 | $ 100.00 |
| Sub Total 7 |  |  |  | $ 100.00 |
| TOTAL COSTOS VARIABLES |  |  |  | $ 1,011.66 |
| COSTO TOTAL POR CAJA |  |  |  | $ 8.80 |
| COSTO TOTAL POR MEDIA CAJA |  |  |  | $ 4.40 |
| COSTO TOTAL POR LIBRA |  |  |  | $ 0.18 |

### 5.3 Unidades Vendidas

Se proyecta que a partir del año dos se incrementen las ventas como consecuencia de un incremento en el rendimiento productivo como consecuencia de mejorar la experiencia en el manejo de cultivos en la casa malla.

Cuadro N.° 9 Proyección de ventas anuales

| Año 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mes 1 | mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Total |
| Cajas de tomate | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 100 |
| Media caja de tomate | 20 | 20 | 8 | 20 | 20 | 8 | 96 |
| Libras de tomate | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3000 |
| Año 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mes 1 | mes 2 | Mes 3 | Mes 4 |  |  | Total |
| Cajas de tomate | 21 | 21 | 11 | 21 | 21 | 11 | 106 |
| Media caja de tomate | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 | 15 | 98 |
| Libras de tomate | 630 | 630 | 315 | 630 | 630 | 315 | 3150 |
| Año 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mes 1 | mes 2 | Mes 3 | Mes 4 |  |  | Total |
| Cajas de tomate | 23 | 23 | 12 | 23 | 23 | 12 | 116 |
| Media caja de tomate | 18 | 18 | 10 | 18 | 18 | 10 | 92 |
| Libras de tomate | 660 | 660 | 330 | 660 | 660 | 330 | 3300 |

| Proyecciones de cajas vendidas por año |  |
| --- | --- |
| Año 1 | 208 |
| Año 2 | 218 |
| Año 3 | 228 |
| Total | 654 |

### 5.4 Ingresos

A continuación, se muestra las proyecciones de ingresos con los precios de venta anteriormente mencionados y el rendimiento promedio por año, con dos ciclos productivos.

Cuadro N.° 10 Proyecciones de ingresos

| PROYECCIÓN DE VENTAS AÑO 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mes 1 | mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Total |
| Caja | $ 400.00 | $ 360.00 | $ 180.00 | $ 360.00 | $ 360.00 | $ 180.00 | $ 1,840.00 |
| Media caja | $ 200.00 | $ 180.00 | $ 72.00 | $ 180.00 | $ 180.00 | $ 72.00 | $ 884.00 |
| Libra | $ 250.00 | $ 250.00 | $ 250.00 | $ 250.00 | $ 250.00 | $ 250.00 | $ 1,500.00 |
| PROYECCIÓN DE VENTAS AÑO 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mes 1 | mes 2 | Mes 3 | Mes 4 |  |  | Total |
| Caja | $ 420.00 | $ 378.00 | $ 198.00 | $ 378.00 | $ 378.00 | $ 198.00 | $ 1,950.00 |
| Media caja | $ 170.00 | $ 153.00 | $ 135.00 | $ 153.00 | $ 153.00 | $ 135.00 | $ 899.00 |
| Libra | $ 315.00 | $ 315.00 | $ 157.50 | $ 315.00 | $ 315.00 | $ 157.50 | $ 1,575.00 |
| PROYECCIÓN DE VENTAS AÑO 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mes 1 | mes 2 | Mes 3 | Mes 4 |  |  | Total |
| Caja | $ 460.00 | $ 414.00 | $ 216.00 | $ 414.00 | $ 414.00 | $ 216.00 | $ 2,134.00 |
| Media caja | $ 180.00 | $ 162.00 | $ 90.00 | $ 162.00 | $ 162.00 | $ 90.00 | $ 846.00 |
| Libra | $ 330.00 | $ 330.00 | $ 165.00 | $ 330.00 | $ 330.00 | $ 165.00 | $ 1,650.00 |

| Proyecciones de venta |  |
| --- | --- |
| Año 1 | $ 4,224.00 |
| Año 2 | $ 4,424.00 |
| Año 3 | $ 4,630.00 |
| Total | $ 13,278.00 |

### 5.5 Flujo de Caja

Cuadro N°11 Flujo de caja 3 años

| FLUJO DE EFECTIVO (Valores en USD $) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Flujo de caja | Año 1 | Año 2 | Año 3 |
| Saldo Inicial |  | $ 2,334.22 | $ 4,688.26 |
| Ingresos |  |  |  |
| Aporte ADEL- AUPEX | $ 2,522.25 |  |  |
| Contrapartida | $ 200.00 |  |  |
| Ingresos por ventas de contado | $ 4,224.00 | $ 4,424.00 | $ 4,630.00 |
| Total de Ingresos | $ 6,946.25 | $ 6,758.22 | $ 9,318.26 |
| Egresos |  |  |  |
| Inversiones |  |  |  |
| Entrega de materiales (Aporte ADEL- AUPEX y contrapartida) | $ 2,722.25 |  |  |
| Costos |  |  |  |
| Costos Variables | $ 1,829.78 | $ 2,009.96 | $ 2,010.96 |
| Gastos de venta | $ 60.00 | $ 60.00 | $ 60.00 |
| Total de Egresos | $ 4,612.03 | $ 2,069.96 | $ 2,070.96 |
| Disponibilidad | $ 2,334.22 | $ 4,688.26 | $ 7,247.30 |

### 5.6 Estado de resultados

| ESTADO DE RESULTADOS (Valores en USD $) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Año 1 | Año 2 | Año 3 |
| Ventas Totales | 4,224.00 | 4,424.00 | 4,630.00 |
| Costo de Ventas | 1,829.78 | 2,009.96 | 2,010.96 |
| Utilidad Bruta | 2,394.22 | 2,414.04 | 2,619.04 |
| Gastos de Operación | 387.12 | 387.12 | 387.12 |
| Gastos de Ventas | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| Depreciación | 327.12 | 327.12 | 327.12 |
| Utilidad Neta | 2,007.10 | 2,026.92 | 2,231.92 |

Cuadro N°12 Depreciación

| DEPRECIÓN ANUAL (3 años) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activo | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Total |
| Casa Malla | $ 327.12 | $ 327.12 | $ 327.12 | $ 981.36 |

Cuadro N.° 13 Estado de Resultados – 3 Años (valores en USD $)

| ESTADO DE RESULTADOS (Valores en USD $) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Año 1 | Año 2 | Año 3 |
| Ventas Totales | 4,224.00 | 4,424.00 | 4,630.00 |
| Costo de Ventas | 1,829.78 | 2,009.96 | 2,010.96 |
| Utilidad Bruta | 2,394.22 | 2,414.04 | 2,619.04 |
| Gastos de Operación | 387.12 | 387.12 | 387.12 |
| Gastos de Ventas | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| Depreciación | 327.12 | 327.12 | 327.12 |
| Utilidad Neta | 2,007.10 | 2,026.92 | 2,231.92 |

En este estado de resultados se puede observar una tendencia positiva en las ventas, lo que representa un impacto positivo para el crecimiento de la iniciativa productiva; la utilidad neta para el año uno, es decir $2,007.10 por ciclo productivo, esto representa un ingreso promedio de $334.52 dólares mensuales durante la temporada de cosecha, 6 meses en total durante el año; Además es oportuno mencionar que la tasa de crecimiento de la utilidad, es aproximadamente de un 10% para el período analizado, eso significa que la rentabilidad de la empresa varía positivamente.

### 5.7 Indicadores Financieros

Cuadro N°14 Análisis del Punto de Equilibrio

| INDICADORES FINANCIEROS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ANALISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO |  |  |  |
|  | Año 1 | Año 2 | Año 3 |
| Gastos de venta | $ 60.00 | $ 60.00 | $ 60.00 |
| Otros Gastos | $ 327.12 | $ 217.50 | $ 217.50 |
| Costos fijos totales | $ 387.12 | $ 277.50 | $ 277.50 |
| Costo de ventas | $ 1,829.78 | $1,866.37 | $1,903.70 |
| Ventas Totales | $ 4,224.00 | $4,424.00 | $4,630.00 |
| Punto equilibrio en ventas anuales | $ 1,995.21 | $2,143.87 | $2,181.20 |
| Punto equilibrio en unidades anual (cajas) | 111 |  |  |

El punto de equilibrio para este proyecto es de $1,995.21 correspondiente a una venta de 111 cajas de tomate en el año, este monto indica que con este nivel de ventas se generan los ingresos exactos permiten cubrir los costos fijos y variables, sin generar ganancias ni perdidas.

Cuadro N°15 VAN, TIR y Periodo de Recuperación

| VAN, TIR Y PERIODO DE RECUPERACION |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pre-operación | Año 1 | Año 2 | Año 3 |
| Inversión inicial | -$ 2,722.25 |  |  |  |
| Flujo de Efectivo | -$ 2,722.25 | $4,224.00 | $4,424.00 | $4,630.00 |
| VAN | $ 7,028.13 |  |  |  |
| TIR | 148% |  |  |  |
| Período de Recuperación (meses) | 7.93 |  |  |  |
| Tasa de descuento del VAN | 12% |  |  |  |
| Indicador | Año 1 |  |  |  |
| ROI | 110% |  |  |  |

Para medir la rentabilidad del proyecto se tomaron en cuenta los indicadores mostrados en el cuadro número 15;  el valor actual neto (VAN) con una tasa de descuento del 12%, da un valor de $7,028.13, al ser este un valor positivo se afirma que el proyecto es rentable y se espera que cada año se generen ingresos superiores a la inversión inicial realizada; La tasa interna de retorno (TIR) que indica la tasa de rentabilidad anual del proyecto, para este caso es del 148% superior a la tasa de descuento del VAN, lo que indica que el proyecto es viable desde el punto de vista financiero; por ultimo se considero el retorno sobre la inversión (ROI), tomando la utilidad neta el primer año de $2,007.10, se obtiene un ROI del 110%, es decir que en el año uno se recupera un 110 % de la inversión realizada. Además, si se logran los niveles de venta proyectados el total de la inversión se recupera en 8 meses.

## 6. Conclusiones y Recomendaciones

- Hortalizas Reyes muestra una tendencia positiva en su rentabilidad, respaldada por una mejora constante en las ventas año tras año, de igual forma se muestra consistencia en la generación de ingresos durante los períodos clave de producción, lo cual sugiere un crecimiento estable y sostenido, los indicadores financieros como el Valor Actual Neto positivo y una Tasa Interna de Retorno alta confirman la viabilidad financiera del proyecto y su capacidad para generar retornos superiores a la inversión inicial.

- Durante el proceso de recopilación de información para la construcción del plan de Negocios, se encontró deficiencia en cuanto a los registros administrativos y contables, el productor no tenía claridad sobre el costeo de sus productos. Si bien con este ejercicio se ha logrado identificar los costos tanto directos como indirectos para la iniciativa productiva, se recomienda llevar un registro de compras y ventas actualizado, asi como un registro detallado de su trabajo realizado en la casa malla.

- Para asegurar una eficiencia productiva óptima y minimizar las pérdidas debido a un manejo inadecuado del cultivo, se recomienda seguir las indicaciones y el plan de manejo detallado en este documento. La implementación de estas prácticas es crucial para maximizar el rendimiento y la calidad del tomate producido en la casa malla.

Dias después del trasplante