Plan de Negocio

Hortalizas Sol Naciente

Actividad Económica: Producción y Comercialización de hortalizas

Rubro: Hortalizas

Distrito: Yoloaiquin

Municipio: Morazán Sur

| Elaborado por: Asociación de Desarrollo Económico Local de Morazán (ADEL Morazán) Julio 2024 |  |
| --- | --- |

Contenido

Resumen Ejecutivo	3

Plan de Negocios	4

1. Generalidades de la Iniciativa	4

1.1. Descripción de la Iniciativa Económica	4

1.2. Estructura Orgánica	4

2. Objetivos de la Iniciativa	4

2.1. Objetivo General	4

2.2. Objetivos Específicos	4

3.  Análisis Técnico Productivo	5

3.1. Proceso de Producción	5

3.2. Calendario de actividades hortícolas para la Producción de Tomate Guayalejo en Macro túnel	6

4.3 Plan de manejo Fitosanitario	8

4. Mercado	10

4.1. Definición del Producto	10

4.2. Análisis de la Demanda	11

4.3. Análisis de la Oferta	11

4.4. Canales de Comercialización y Distribución	11

4.5. Estrategias de Promoción y Ventas	12

5. Análisis Económico	12

5.1. Inversión	12

5.2 Costos fijos y costos variables	15

5.3 Unidades Vendidas	18

5.4 Ingresos	19

5.5 Flujo de Caja	20

5.6 Estado de resultados	20

5.7 Indicadores Financieros	21

6. Conclusiones y Recomendaciones	22

# Resumen Ejecutivo

La iniciativa productiva Hortalizas Sol Naciente, está ubicada en caserío La Laguna, cantón el Volcán, distrito Yoloaiquin, municipio de Morazán Sur, departamento de Morazán; es liderada por el productor Francisco Pérez Gonzales, quien inicio en el rubro 10 años atrás cuando él y un grupo de jóvenes fueron beneficiarias de un proyecto de inversión de un Invernadero para la producción de Hortalizas, en 2017 comenzó a trabajar de manera individual, con fondos propios y recibiendo apoyo de varios proyectos; Actualmente la iniciativa funciona con producciones por temporada, dos ciclos productivos al año, con un rendimiento productivo promedio de 112 cajas de tomate por ciclo productivo en el invernadero.

Con la donación por parte de ADEL Morazán a través del Proyecto “Incentivando la agricultura y las tradiciones en Morazán”, ejecutado en asocio con AUPEX - Asociación de Universidades Populares de Extremadura y financiado por la Agencia Extremeña de Cooperación, la iniciativa espera mejorar su rendimiento productivo, escalonar su producción, realizando 2 ciclos productivos por estructura.

las condiciones para la producción de sus cultivos, alargar los ciclos productivos su rendimiento, pasando de uno a dos ciclos productivos por año.

Su principal producto para comercializar es el tomate, en las presentaciones de caja, media caja y libra; con un precio de venta de $20.00, $10.00 y $0.50 respectivamente.

Sus principales clientes son consumidores finales de la comunidad y algunas tiendas, también se pretende llegar a restaurantes, rutas turísticas y hoteles que están sobre ruta de paz. Respecto a las estrategias de venta, principalmente se habilitan las llamadas telefónicas con los clientes directos, realizando también promoción en redes sociales, tales como WhatsApp y Facebook.

La inversión total para la construcción y puesta en marcha de un macro túnel para la producción de tomate y otros productos hortícolas es de $3,111.20, de los cuales $2,896.20 serán aporte del proyecto como apoyo para las inversiones en activos fijos e insumos productivos; y $215.00 serán un aporte de contrapartida por parte de Francisco Pérez Gonzales como propietario de la iniciativa productiva, que comprende el pago del 6% del monto total.

Al realizar el análisis financiero podemos observar que el punto de equilibrio en ventas para este proyecto es de $3,022.78 en el primer año, lo que indica que con esas ventas la iniciativa logrará cubrir sus costos fijos y variables. Por otro lado, el Valor Actual Neto (VAN) del proyecto considerando en flujo de efectivo de los próximos 3 años, es de $9,207.81, lo que representa que la iniciativa generara ingresos superiores a la inversión cada año; La TIR es del 166%, un valor bastante positivo tomando en cuenta que la inversión inicial es relativamente baja. Con este análisis podemos concluir que el proyecto es viable desde el punto de vista financiero, siempre y cuando el productor siga todas las recomendaciones y debidas practicas para la producción del tomate.

# Plan de Negocios

## 1. Generalidades de la Iniciativa

### 1.1. Descripción de la Iniciativa Económica

La iniciativa Hortalizas Sol Naciente se encuentra ubicada en caserío La Laguna, Cantón El Volcán, Distrito de Yoloaiquin, Municipio Morazán Sur; su actividad económica es la producción y comercialización de hortalizas, principalmente tomate, chile, pepino y ejote.

La iniciativa es liderada por Francisco Pérez Gonzales; quien cuenta con experiencia de más de 10 años en el rubro de hortalizas, trabajando de manera individual desde el año 2017 cuando retomo el trabajo en un invernadero, luego de que el grupo de jóvenes al que pertenecía decidiera dejar de trabajar colectivamente. Actualmente Francisco Pérez se encuentra produciendo en un invernadero de manera hidropónica.

### 1.2. Estructura Orgánica

La iniciativa productiva, no dispone de una estructura orgánica definida, debido a que es dirigida y atendida únicamente por una persona, es Francisco Pérez quien se encarga de llevar los registros de producción, inventarios y ventas; en el área de producción, a pesar de recibir apoyo de una persona contratada, Francisco es el principal encargado del manejo de la producción, elaboración de platineros, siembra, cuido, mantenimiento y cosechas; de igual forma es ella quien realiza las actividades de comercialización y venta de los productos.

## 2. Objetivos de la Iniciativa

### 2.1. Objetivo General

Incrementar los niveles de producción a partir de la instalación de un macro túnel, el cual servirá como un mecanismo para mejorar las condiciones de vida del productor del departamento de Morazán.

### 2.2. Objetivos Específicos

- Lograr el escalonamiento productivo, disponiendo con más de una estructura protegida para la producción de las hortalizas.

- Producir hortalizas con uso eficiente de agua, mediante la utilización de un sistema de riego por goteo.

- Producir productos más saludables implementando la utilización de fertilizantes orgánicos al menos en un 80% y reduciendo significativamente el uso de productos agroquímicos para la prevención y tratamiento de plagas y enfermedades.

- Incrementar los niveles de venta del emprendimiento contribuyendo a mejorar el bienestar familiar.

## 3.  Análisis Técnico Productivo

### 3.1. Proceso de Producción

La producción de hortalizas bajo condiciones protegidas no es más que producir en espacios en los cuales existe control de: temperatura, precipitación pluvial, humedad, heladas, plagas y enfermedades, utilizando para ello materiales como malla antivirus, plástico mosh, adaptándolas a ciertas estructuras, para este caso un Macro túnel, permitiendo la producción de diferentes cultivos.

Ventajas de esta tecnología:

- Se tienen menos problemas de enfermedades, teniendo una mínima pérdida de la producción.

- Las producciones sufren menos daños por ataque de plagas y enfermedades, ya que se reduce el impacto por lluvias.

- Debido a su cubierta protectora y que no permite altos ataques de plagas y enfermedades, dentro del macro túnel se utilizan menos agroquímicos que a campo abierto.

- Las producciones de hortalizas son más limpias (bajo uso de agroquímicos).

- Se pueden diversificar las hortalizas a producir, haciendo uso de rotaciones de cultivos adecuadas. Además, al cubrirlo se evita que las plagas acaben con los cultivos.

3.1.1. Ubicación y diseño

Seleccionar una ubicación adecuada es crucial para el éxito del macro túnel. Debe tener acceso a agua, luz solar y estar protegido de vientos fuertes. Además, el diseño del macro túnel debe considerar la orientación, tamaño y tipo de cultivos a cultivar.

3.1.2. Selección de Materiales

Es necesario utilizar materiales de alta calidad y durabilidad para la estructura del macro túnel, como postes de acero galvanizado y arcos metálicos; seleccionar una malla antiviral adecuada que proporcione la protección necesaria contra plagas y enfermedades, mientras permite el paso de luz y aire.

3.1.3 Preparación del suelo

Realizar un análisis del suelo para determinar si pH, nutrientes y textura para poder hacer las enmiendas necesarias y así optimizar las condiciones de crecimiento de los cultivos. Es necesario nivelar el terreno y eliminar cualquier obstrucción que pueda interferir con la instalación del macro túnel.

3.1.4 Instalación de la Estructura del Macro Túnel

Colocar los postes en el suelo de manera uniforme y asegurarlos correctamente para proporcionar la estabilidad de la estructura; instalar arcos metálicos sobre los postes, asegurándose de que estén espaciados uniforme y correctamente alineados para soportar la malla antiviral.

3.1.5 Colocación de la Malla Antiviral

Fijar la malla antiviral sobre la estructura del macro túnel, asegurándose de que este bien estirada y correctamente asegurada para evitar daños por el viento; verificar que la malla proporcione una cobertura completa sobre el área de cultivo y que esté adecuadamente sellada en los bordes para evitar la entrada de plagas.

3.1.6 Implementación del Sistema de Riego:

Instalar un sistema de riego adecuado que proporcione la cantidad necesaria de agua a los cultivos de manera eficiente.

3.1.7 Monitoreo y Mantenimiento Continuo

Establecer un programa de monitoreo regular para verificar el crecimiento de los cultivos, detectar cualquier signo de plagas o enfermedades y ajustar las condiciones ambientales según sea necesario; realizar tareas de mantenimiento periódicas, como reparaciones en la estructura del macro túnel, limpieza de la malla antiviral y ajuste en el sistema de riego y ventilación, para garantizar el buen funcionamiento y la productividad continua del macro túnel.

### 3.2. Calendario de actividades hortícolas para la Producción de Tomate Guayalejo en Macro túnel

3.2.1 Preparación del Terreno y Siembra

En esta etapa es necesario considerar al menos las siguientes actividades:

- Preparación del suelo: Arado y nivelación del terreno.

- Instalación del sistema de riego: Colocación de cintas de riego por goteo.

- Desinfección del suelo: Fumigación para eliminar o prevenir plagas y enfermedades.

- Adición de enmiendas: Incorporación de compost y fertilizantes orgánicos como Bokashy.

- Compra de plantines de tomate: seleccionar la cantidad de plantines adecuada para las dimensiones del macro y elegir variedades resistentes a altas temperaturas.

- Trasplante de plantines: trasplantar cuando los plantines tengan 4-6 hojas verdaderas.

3.2.2 Crecimiento vegetativo

Durante la etapa de desarrollo de la planta o de crecimiento vegetativo, es necesario:

- Riego regular: mantener la humedad del suelo adecuada.

- Fertilización: aplicación de fertilizantes ricos en nitrógeno para fomentar el buen crecimiento vegetativo.

- Control de plagas y enfermedades: monitoreo y aplicación de tratamientos preventivos.

- Tutorado y poda: colocación de tutores y eliminación de brotes laterales.

3.2.3 Floración y fructificación

En la etapa de floración y fructificación, es necesario realizar las siguientes actividades:

- Riego y fertilización: Ajuste de riego y fertilización con mayor contenido de potasio y fosforo.

- Polinización: Asegurar una buena polinización.

- Control de plagas y enfermedades: continuar con el monitoreo y tratamiento según sea necesario.

- Tutorado y poda: continuar con la poda de brotes innecesarios y atado de plantas.

3.2.4 Desarrollo de frutos y cosecha

En esta ultima etapa del ciclo productivo es de suma importancia realizar las actividades siguientes:

- Riego y fertilización: Mantener un riego constante y ajustar la fertilización.

- Control de plagas y enfermedades: intensificar el monitoreo, específicamente de plagas que afectan los frutos.

- Deshoje: Eliminación de hojas viejas y enfermedades para mejorar la aireación y exposición al sol.

- Cosecha escalonada: Recolección de tomates cuando alcancen el punto de madurez deseado, de manera continua durante 2.5 meses.

- Postcosecha: clasificación y empaque de los tomates.

- Comercialización: Distribución y venta de la producción.

3.2.5 Consideraciones finales

- Rotación de cultivos: planificar la rotación de cultivos para evitar el agotamiento del suelo y reducir la incidencia de plagas y enfermedades.

- Evaluación: al finalizar el ciclo, evaluar los resultados y ajustar las prácticas para futuros cultivos.

- Espaciado: asegurar un adecuado espaciado entre plantas para optimizar la luz y el flujo de aire.

- Manejo de Macro Túnel: mantener la infraestructura en buenas condiciones, ajustando la ventilación y el sombreado según sea necesario.

4.2. Plan de fertilización para un ciclo productivo de tomate Guayalejo en Macro Túnel

| SEMANA | DDT | Urea | MAP 12-61-0 | Sulfato de Potasio | Sulfato de Magnesio | Nitrato de Calcio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 |
| 2 | 8 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 |
| 3 | 15 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.6 |
| 4 | 22 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.7 |
| 5 | 29 | 0.4 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.9 |
| 6 | 36 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 1.1 |
| 7 | 43 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 1.4 |
| 8 | 50 | 0.5 | 0.6 | 2.1 | 0.8 | 1.9 |
| 9 | 57 | 0.5 | 0.6 | 2.1 | 0.8 | 1.9 |
| 10 | 64 | 0.4 | 0.5 | 2.5 | 1 | 2.3 |
| 11 | 71 | 0.4 | 0.5 | 2.7 | 1 | 2.5 |
| 12 | 78 | 0.4 | 0.6 | 2.7 | 1 | 2.5 |
| 13 | 85 | 0.4 | 0.6 | 2.7 | 1 | 2.5 |
| 14 | 92 | 0.4 | 0.6 | 2.7 | 1 | 2.5 |
| 15 | 99 | 0.4 | 0.6 | 2.7 | 1 | 2.5 |
| 16 | 106 | 0.4 | 0.6 | 2.7 | 1 | 2.5 |
| 17 | 113 | 0.4 | 0.6 | 2.7 | 1 | 2.5 |
| 18 | 120 | 0.4 | 0.6 | 2.7 | 1 | 2.5 |
| 19 | 127 | 0.4 | 0.6 | 2.7 | 1 | 2.5 |
| 20 | 134 | 0.4 | 0.6 | 2.7 | 1 | 2.5 |
| 21 | 141 | 0.4 | 0.6 | 2.7 | 1 | 2.5 |
| 22 | 148 | 0.4 | 0.6 | 2.7 | 1 | 2.5 |
| Total |  | 8 | 10.8 | 45.1 | 17 | 41.5 |

### 4.3 Plan de manejo Fitosanitario

| DIAS DE APLICACIÓN | PRODUCTO | DOSIS POR BOMBA DE 4 GALONES (15LT) | UNIDAD DE MEDIDA | CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 DAT | VERANGO | 8 | ml | Control de nematodos del suelo. |
| 5 DAT | BOKASHI | 10 | q | Mejoramiento del suelo. |
| 3 DAT | CAL AGRICOLA | 34 | lb | Corrección del pH del suelo. |
| T | CONFIDOR | 13 | gr | Prevención y control de mosca blanca. |
|  | PREVALOR | 25 | ml | Prevención de mal del talluelo. |
| 5 DDT | MASTERCOP 6.6 SL | 12 | ml | Prevención de Bacterias. |
| 6 DDT | RAIZAL | 100 | gr | Enraizador |
| 10 DDT | DIRECT PLUS | 25 | ml | Prevención y control de mosca blanca. |
|  | METALOSATO MULTIMINERAL | 75 | ml | Fertilizante foliar multimineral. |
|  | PROPIFOR | 100 | gr | Prevención de hongos de sistema radicular. |
| 11 DDT | PREVALOR | 25 | ml | Prevención de mal del talluelo. |
|  | MASTERCOP 6.6 SL | 12 | ml | Prevención de Bacterias. |
| 15 DDT | METALOSATO MULTIMINERAL | 75 | ml | Fertilizante foliar multimineral. |
|  | TAKUMI | 7 | gr | Control de gusanos. |
| 19 DDT | VILLANO | 25 | ml | prevención y control de chupadores (mosca blanca y trips). |
|  | AMISTAR | 13 | gr | Control de mildiu, tizones. |
|  | METALOSATO MULTIMINERAL | 75 | ml | Fertilizante foliar multimineral. |
| 22 DDT | RAIZAL | 100 | gr | Enraizador |
| 26 DDT | PROPIFOR | 100 | gr | Prevención de hongos de sistema radicular. |
|  | METALOSATO MULTIMINERAL | 75 | ml | Fertilizante foliar multimineral. |
|  | VILLANO | 25 | ml | Prevención y control de chupadores (mosca blanca y trips). |
| 30 DDT | MASTERCOP 6.6 SL | 12 | ml | Prevención de Bacterias. |
|  | VERANGO | 8 | ml | control de nematodos del suelo. |
| 33 DDT | APLAUD | 75 | ml | Control de mosca blanca. |
| 35 DDT | METALOSATO MULTIMINERAL | 75 | ml | Fertilizante foliar multimineral. |
|  | URGENTE OPTI | 10 | gr | Control de botritis, aplicado al follaje. |
| 40 DDT | BRAVO | 75 | ml | Control de mildiu y tizón tardío. |
|  | CABION | 50 | ml | Fertilizante foliar que ayuda al desarrollo de la planta y floración. |
|  | APLAUD | 75 | ml | Control de mosca blanca. |
| 46 DDT | BRUJULA | 6 | gr | Control de gusanos. |
|  | MASTERCOP 6.6 SL | 12 | ml | Prevención de Bacterias. |
|  | URGENTE OPTI | 50 | ml | Control de botritis, aplicado al follaje. |
| 50 DDT | CABION | 50 | ml | Fertilizante foliar que ayuda al desarrollo de la planta y floración. |
|  | PROPIFOR | 100 | gr | Prevención de hongos de sistema radicular. |
| 52 DDT | KUSTODIO PLUS | 100 | ml | Fertilizante foliar a base de fosforo y potasio para mejoramiento de cuaje de frutos y aumentar producción. |
| 55 DDT | APLAUD | 75 | ml | Control de mosca blanca. |
|  | PROPIFOR | 100 | gr | Prevención de hongos de sistema radicular. |
|  | METALOSATO MULTIMINERAL | 75 | ml | Fertilizante foliar multimineral. |
| 60 DDT | APLAUD | 75 | ml | Control de mosca blanca. |
|  | SERENADE | 150 | ml | Control de botritis, aplicado al follaje. |
|  | BRAVO | 75 | ml | Control de mildiu y tizón tardío. |
| 70 DDT | CABION | 50 | ml | Fertilizante foliar que ayuda al desarrollo de la planta y floración. |

Principio del formulario

Final del formulario

## 4. Mercado

### 4.1. Definición del Producto

El producto principal por comercializar es el tomate en diferentes presentaciones, sin embargo, para efectos de este plan de negocios se ha considerado la comercialización en las siguientes presentaciones y precios.

Cuadro N°1 Productos a comercializar

| Presentación | Precio de Venta |
| --- | --- |
| Caja | $20.00 |
| Media caja | $10.00 |
| Libra | $0.50 |

### 4.2. Análisis de la Demanda

De acuerdo con un estudio de mercado del subsector hortícola realizado el año 2023 por ADEL Morazán, en el departamento de Morazán como en el resto de departamentos del país, el producto más demandado es el tomate, mensualmente en Morazán se demandan 1380 cajas de tomate, considerando únicamente tiendas grandes, restaurantes y algunas pupuserías, ubicadas en el municipio de San Francisco Gotera y su periferia, si ha esto le sumamos la demanda a nivel local en los diferentes distritos y municipios del departamento, la demanda se incrementa significativamente; sin embargo, al analizar la producción del departamento, nos encontramos con que es insuficiente para lograr cubrir toda la demanda; en ese sentido la implementación del macro túnel para la producción de tomate, servirá para suplir parte de la demanda a nivel local, con productos de calidad y precios competitivos.

### 4.3. Análisis de la Oferta

En el distrito Yoloaiquin del departamento de Morazán Norte, existe competencia de parte de otras personas productoras. Sin embargo, la oferta disponible para el distrito es insuficiente para cubrir la demanda del mercado, por lo que el resto de demanda se cubre con producto llevado desde fuera del departamento por otros distribuidores; conociendo el comportamiento del mercado local, el productor ha identificado como clientes potenciales a tiendas, consumidores finales de la comunidad y personas comercializadoras de manera informal (venta casa por casa en comunidades locales), garantizando asi el abastecimiento de un segmento del mercado con tomates frescos y de calidad.

### 4.4. Canales de Comercialización y Distribución

El emprendimiento Hortalizas Sol Naciente comercializará los tomates de dos formas: de manera indirecta proveyendo a tiendas y personas revendedoras, para que estas puedan comercializar con consumidores finales; y de manera directa con personas que quieran adquirir los tomates directamente con el productor.

Cuadro N.° 2 Porcentajes de venta por presentación

| Producto | Presentación | Porcentaje de venta | Precio de venta |
| --- | --- | --- | --- |
| Tomate | caja | 50% | $20.00 |
| Tomate | Media caja | 30% | $10.00 |
| Tomate | libra | 20% | $0.50 |

Diagrama de los Canales de Distribución

### 4.5. Estrategias de Promoción y Ventas

Como estrategias de promoción y ventas principales, se realizarán llamadas a los clientes, promoción de boca en boca, visitas in situ a tiendas, y consumidor final. Otro aspecto importante, es el uso de las redes sociales tales como Facebook y WhatsApp, ya que facilita la promoción de forma más eficiente. Se recomienda también colocar un banner en el local de venta para su identificación, y así personas que pasen cerca, puedan visibilizar el producto. Se proyecta participar de forma directa en ferias empresariales o mercaditos locales dentro del distrito, o cuando una institución realice invitaciones a participar en dichos eventos, con el fin de dar a conocer el producto, favorecer su posicionamiento y expandirse a nuevos mercados.

## 5. Análisis Económico

### 5.1. Inversión

La inversión total para este proyecto de construcción de un macro túnel es de 3,096.20 dólares, de los cuales $2,881.20 son un aporte del proyecto y $215.00 constituyen la contrapartida del productor para el pago de mano de obra. En términos porcentuales el 94% será cubierto con fondos del proyecto ADEL-AUPEX y el 6% restante con dinero en efectivo como contrapartida por parte de la propietaria de la iniciativa productiva.

La inversión del proyecto se divide en tres; la primera es una inversión a largo plazo y comprende la construcción del macro túnel y la instalación del sistema de riego, por un valor de $2,175.00; la segunda corresponde al pago de mano de obra para la construcción del macro túnel, $85.00 por parte de ADEL-AUPEX financiado por AEXCEID y $215.00 como contrapartida por parte del productor y la tercera es una inversión a corto plazo, correspondiente a la adquisición de insumos necesarios para un ciclo productivo de tomate, por un valor total de $621.20.

A continuación, se presenta el detalle de la inversión a realizar en la construcción e insumos productivos:

Cuadro N.° 3 Construcción del macro túnel

| Descripción | Cantidad | Presentación | Precio unitario | total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inversión a largo plazo Macro túnel |  |  |  |  |
| Suministro de macro túnel de Estructura galvanizada con sistema de riego por goteo y tanque de captación de agua de 1100 litros. | 1 | Unidad | $2,175.00 | $ 2,175.00 |
| Total |  |  |  | $2,175.00 |
| Servicio de Macro túnel (Mano de obra) |  |  |  |  |
| Construcción de Macro túnel | 1 | Días | $ 100.00 | $ 85.00 |
| Total |  |  |  | $ 85.00 |
| Total |  |  |  | $2,796.20 |

Cuadro N°4 Insumos

| Descripción | Cantidad | Presentación | Precio unitario | total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plantín de tomate Guayalejo | 340 | Unidad | $ 0.15 | $ 51.00 |
| brújula | 1 | Litro | $ 2.50 | $ 2.50 |
| Serenade | 1 | sobre 6 gramos | $ 25.00 | $ 25.00 |
| Nitrato de Calcio | 1 | bolsa de 25 kg | $ 26.50 | $ 26.50 |
| Sulfato de Potasio | 1 | bolsa de 25 kg | $ 41.00 | $ 41.00 |
| MAP 12-61-0 | 1 | bolsa de 25 kg | $ 50.00 | $ 50.00 |
| Sulfato de magnesio | 1 | bolsa de 25 kg | $ 11.00 | $ 11.00 |
| Urea | 0.4 | bolsa de 45 kg | $ 33.00 | $ 13.20 |
| Cabión | 1 | Frasco de 1 litro | $ 15.00 | $ 15.00 |
| Amistar | 1 | Sobre de 13 gramos | $ 3.50 | $ 3.50 |
| Aplaud | 1 | Frasco de 500 ml | $ 29.00 | $ 29.00 |
| Bravo | 1 | Frasco de 500 ml | $ 16.00 | $ 16.00 |
| Nutrical | 1 | bolsa de 45 kg | $ 15.00 | $ 15.00 |
| Confidor | 1 | Sobre de 13 gramos | $ 7.00 | $ 7.00 |
| Direct Plus | 1 | Frasco de 250 ml | $ 11.00 | $ 11.00 |
| Kustodio Plus | 1 | Frasco de 1 litro | $ 12.00 | $ 12.00 |
| Mastercop 6.6 SL | 1 | Frasco de 250 ml | $ 13.50 | $ 13.50 |
| Metalosato Multimineral | 1 | Frasco de 500 ml | $ 16.00 | $ 16.00 |
| Prevalor | 1 | Frasco de 250 ml | $ 20.00 | $ 20.00 |
| Propifor | 1 | Sobre de 400 gramos | $ 8.00 | $ 8.00 |
| Raizal | 1 | Sobre de 1 kg | $ 12.00 | $ 12.00 |
| Takumi | 1 | Frasco de 20 gramos | $ 8.50 | $ 8.50 |
| Urgente Opti | 1 | Frasco de 250 ml | $ 11.00 | $ 11.00 |
| Verango | 1 | Frasco de 250 ml | $ 100.00 | $ 100.00 |
| Villano | 1 | Frasco de 250 ml | $ 8.00 | $ 8.00 |
| Manvert Biomix | 1 | Sobre de 1 kg | $ 21.00 | $ 21.00 |
| Soga tutora | 1 | Cono de 7 lbs | $ 10.00 | $ 10.00 |
| plástico Molsh | 0.2 | Rollo de mil metros | $ 135.00 | $ 27.00 |
| SagroFer | 2 | Quintal | $ 18.75 | $ 37.50 |
| Total |  |  |  | $ 621.20 |

Contrapartida

Cuadro N°5 Pago de mano de obra

| Descripción | Cantidad | Presentación | Precio unitario | total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Servicio de Macro túnel (Mano de obra) |  |  |  |  |
| Construcción de Macro túnel | 2 | días | $ 107.50 | $ 215.00 |
| Total |  |  |  | $ 215.00 |

Cuadro N.° 6 Cuadro general de inversión para la construcción de un macro túnel

| INVERSIÓN TOTAL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N.° | Descripción | Monto | Procedencia de Fondos |  |
|  |  |  | AEXCID | Contrapartida |
| 1 | Macro túnel | $ 2,175.00 | $ 2,175.00 |  |
| 2 | Servicio de construcción | $ 300.00 | $ 85.00 | $ 215.00 |
| 3 | Insumos | $ 621.20 | $ 621.20 |  |
| Inversión Total |  | $ 3,096.20 | $ 2,881.20 | $ 215.00 |
| % de Participación |  |  | 94% | 6% |

### 5.2 Costos fijos y costos variables

Se presenta detalle de los costos fijos, donde se consideran gastos de venta, relacionados a la gestión de comercialización y la depreciación de la infraestructura.

Cuadro N.° 7 Costos fijos año 1

| COSTOS FIJOS AÑO 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gastos de Venta |  |  |  |
| Detalle | Total,Mensual | N° de Meses | Total (Anual) |
| Energía Eléctrica | $ 7.67 | 12 | $ 92.00 |
| Publicidad (Telefonía) | $ 10.00 | 12 | $ 120.00 |
| Subtotal |  |  | $ 212.00 |
| Otros costos |  |  |  |
| Detalle | Total Mensual | N° de Meses | Total (Anual) |
| Depreciación | $ 18.10 | 12 | $ 217.20 |
| Subtotal |  |  | $ 217.20 |
| Total |  |  | $ 429.20 |

Para los costos variables, se toman en consideración todos los insumos para la producción y la mano de obra, el costo total se divide entre el rendimiento productivo esperado por ciclo productivo y para este caso se obtiene un costo de $9.47 por caja de tomate, producida en macro túnel.

Cuadro N°8 Costos Variables

| COSTOS VARIABLES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plantinero |  |  |  |  |
| Concepto | Unidad | Cantidad utilizada | Costo unitario | Total |
| Plantines | Unidad | 290 | $ 0.15 | $ 43.50 |
| Sub Total 1 |  |  |  | $ 43.50 |
| Fertilizantes |  |  |  |  |
| Concepto | Unidad | Cantidad utilizada | Costo unitario | Total |
| Urea | Lb | 8 | $ 0.33 | $ 2.66 |
| MAP 12-61-0 | Lb | 10.8 | $ 0.91 | $ 9.80 |
| Sulfato de Potasio | Lb | 45.1 | $ 0.74 | $ 33.55 |
| Sulfato de Magnesio | Lb | 17 | $ 0.20 | $ 3.39 |
| Nitrato de calcio | Lb | 41.5 | $ 0.48 | $ 19.95 |
| Manvert Biomix | Gr | 500 | $ 0.02 | $ 10.50 |
| Sub Total 2 |  |  |  | $ 79.85 |
| Fertilizantes foliares |  |  |  |  |
| Concepto | Unidad de medida | Cantidad utilizada | Costo unitario | Total |
| Metalosato multimineral | Ml | 450 | $ 0.03 | $ 14.40 |
| Cabion | Ml | 150 | $ 0.02 | $ 2.25 |
| Kustodio plus | Ml | 100 | $ 0.02 | $ 2.40 |
| Raizal | Gr | 200 | $ 0.01 | $ 2.40 |
| Sub Total 3 |  |  |  | $ 21.45 |
| Abonos organicos |  |  |  |  |
| Concepto | Unidad de medida | Cantidad utilizada | Costo unitario | Total |
| Sagrofer | quintal | 2 | $ 17.75 | $ 35.50 |
| Sub Total 3 |  |  |  | $ 35.50 |
| Enmiendas |  |  |  |  |
| Concepto | Unidad de medida | Cantidad utilizada | Costo unitario | Total |
| Nutrical | lb | 34 | $ 0.15 | $ 5.14 |
| Sub Total 3 |  |  |  | $ 5.14 |
| Nematicidas |  |  |  |  |
| Concepto | Unidad | Cantidad utilizada | Costo unitario | Total |
| Verango | Ml | 16 | $ 0.40 | $ 6.40 |
| Sub Total 4 |  |  |  | $ 6.40 |
| Fungicidas |  |  |  |  |
| Concepto | Unidad | Cantidad utilizada | Costo unitario | Total |
| Amistar | Gr | 13 | $ 0.27 | $ 3.50 |
| Serenade | Ml | 150 | $ 0.03 | $ 3.75 |
| Bravo | Ml | 150 | $ 0.03 | $ 4.80 |
| Mastercoop | Ml | 48 | $ 0.03 | $ 1.30 |
| Prevalor | Ml | 50 | $ 0.08 | $ 4.00 |
| Propifor | Gr | 400 | $ 0.02 | $ 8.00 |
| Urgente Opti | Ml | 60 | $ 0.04 | $ 2.64 |
| Sub Total 5 |  |  |  | $ 27.99 |
| Insecticidas |  |  |  |  |
| Concepto | Unidad | Cantidad utilizada | Costo unitario | Total |
| Aplaud | 300 | Ml | $ 0.06 | $ 17.40 |
| Brujula | 6 | Gr | $ 0.42 | $ 2.50 |
| Confidor | 13 | Gr | $ 0.54 | $ 7.00 |
| Direct Plus | 25 | Ml | $ 0.04 | $ 1.10 |
| Takumi | 7 | Gr | $ 0.43 | $ 2.98 |
| Villano | 50 | Ml | $ 0.03 | $ 1.60 |
| Sub Total 6 |  |  |  | $ 26.90 |
| Mano de obra |  |  |  |  |
| Actividades | Unidad (lt/lb/hr) | Cantidad utilizada | Costo unitario | Total |
| Preparación de suelo | Hora | 16 | $ 0.94 | $ 15.00 |
| Colocación de postes tutores | Hora | 8 | $ 0.94 | $ 7.50 |
| Colocación de soga tutora | Hora | 80 | $ 0.94 | $ 75.00 |
| Trasplante | Hora | 4 | $ 0.94 | $ 3.75 |
| Fertilización | Hora | 20 | $ 0.94 | $ 18.75 |
| Cuido y manejo de plantas | Hora | 160 | $ 0.94 | $ 150.00 |
| Cosechas, post cosecha y selección | Hora | 384 | $ 0.94 | $ 360.00 |
| Sub Total 7 |  |  |  | $ 630.00 |
| Otros costos |  |  |  |  |
| Actividades | Unidad | Cantidad utilizada | Costo unitario | Total |
| Plastico Molsh | Metros | 57 | $ 0.14 | $ 7.70 |
| Soga Tutora | libras | 7 | $ 1.43 | $ 10.00 |
| Sub Total 7 |  |  |  | $ 7.70 |
| Transporte |  |  |  |  |
| Actividades | Unidad | Cantidad utilizada | Costo unitario | Total |
| Traslado de productos | Viajes | 20 | $ 5.00 | $ 100.00 |
| Sub Total 7 |  |  |  | $ 100.00 |
| TOTAL COSTOS VARIABLES |  |  |  | $ 984.43 |
| COSTO TOTAL POR CAJA |  |  |  | $ 9.47 |
| COSTO TOTAL POR MEDIA CAJA |  |  |  | $ 4.73 |
| TOTAL POR LIBRA |  |  |  | $ 0.19 |

### 5.3 Unidades Vendidas

Se proyecta que a partir del año dos se incrementen las ventas como consecuencia de un incremento en el rendimiento productivo como consecuencia de mejorar la experiencia en el manejo de cultivos en el macro túnel.

Cuadro N.° 9 Proyección de ventas anuales

| Año 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mes 1 | mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Total |
| Cajas de tomate | 18 | 18 | 16 | 20 | 20 | 15 | 107 |
| Media caja de tomate | 14 | 14 | 12 | 16 | 16 | 10 | 82 |
| Libras de tomate | 200 | 200 | 100 | 300 | 300 | 200 | 1300 |
| Año 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mes 1 | mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Total |
| Cajas de tomate | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 | 18 | 114 |
| Media caja de tomate | 16 | 16 | 12 | 20 | 18 | 12 | 94 |
| Libras de tomate | 250 | 250 | 100 | 300 | 300 | 250 | 1450 |
| Año 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mes 1 | mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Total |
| Cajas de tomate | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 18 | 126 |
| Media caja de tomate | 18 | 18 | 18 | 22 | 20 | 16 | 112 |
| Libras de tomate | 300 | 300 | 250 | 350 | 350 | 350 | 1900 |

| Proyecciones de cajas vendidas por año |  |
| --- | --- |
| Año 1 | 174 |
| Año 2 | 190 |
| Año 3 | 220 |
| Total, 3 años | 584 |

### 5.4 Ingresos

A continuación, se muestra las proyecciones de ingresos con los precios de venta anteriormente mencionados y el rendimiento promedio por año, con dos ciclos productivos.

Cuadro N.° 10 Proyecciones de ingresos

| PROYECCIÓN DE VENTAS AÑO 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mes 1 | mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Total |
| Caja | $ 324.00 | $ 324.00 | $ 288.00 | $ 360.00 | $ 360.00 | $ 270.00 | $ 1,926.00 |
| Media caja | $ 126.00 | $ 126.00 | $ 108.00 | $ 144.00 | $ 144.00 | $ 90.00 | $ 738.00 |
| Libra | $ 100.00 | $ 100.00 | $ 50.00 | $ 150.00 | $ 150.00 | $ 100.00 | $ 650.00 |
| PROYECCIÓN DE VENTAS AÑO 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mes 1 | mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Total |
| Caja | $ 360.00 | $ 360.00 | $ 288.00 | $ 360.00 | $ 360.00 | $ 324.00 | $ 2,052.00 |
| Media caja | $ 144.00 | $ 144.00 | $ 108.00 | $ 180.00 | $ 162.00 | $ 108.00 | $ 846.00 |
| Libra | $ 125.00 | $ 125.00 | $ 50.00 | $ 150.00 | $ 150.00 | $ 125.00 | $ 725.00 |
| PROYECCIÓN DE VENTAS AÑO 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mes 1 | mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Total |
| Caja | $ 396.00 | $ 396.00 | $ 360.00 | $ 396.00 | $ 396.00 | $ 324.00 | $ 2,268.00 |
| Media caja | $ 162.00 | $ 162.00 | $ 162.00 | $ 198.00 | $ 180.00 | $ 144.00 | $ 1,008.00 |
| Libra | $ 150.00 | $ 150.00 | $ 125.00 | $ 175.00 | $ 175.00 | $ 175.00 | $ 950.00 |

| Proyecciones de venta |  |
| --- | --- |
| Año 1 | $ 3,314.00 |
| Año 2 | $ 3,623.00 |
| Año 3 | $ 4,226.00 |
| Total | $ 11,163.00 |

### 5.5 Flujo de Caja

Cuadro N°11 Flujo de caja 3 años

| FLUJO DE EFECTIVO (Valores en USD $) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Flujo de caja | Año 1 | Año 2 | Año 3 |
| Saldo Inicial |  | $ 1,454.98 | $ 3,064.21 |
| Ingresos |  |  |  |
| Aporte ADEL- AUPEX | $ 2,881.20 |  |  |
| Contrapartida | $ 215.00 |  |  |
| Ingresos por ventas de contado | $ 3,314.00 | $ 3,623.00 | $ 4,226.00 |
| Total de Ingresos | $ 6,410.20 | $ 5,077.98 | $ 7,290.21 |
| Egresos |  |  |  |
| Inversiones |  |  |  |
| Entrega de materiales (Aporte ADEL- AUPEX y contrapartida) | $ 3,096.20 |  |  |
| Costos |  |  |  |
| Costos Variables | $ 1,647.02 | $ 1,801.77 | $ 2,089.75 |
| Gastos de venta | $ 212.00 | $ 212.00 | $ 212.00 |
| Total de Egresos | $ 4,955.22 | $ 2,013.77 | $ 2,301.75 |
| Disponibilidad | $ 1,454.98 | $ 3,064.21 | $ 4,988.46 |

### 5.6 Estado de resultados

Cuadro N°12 Depreciación

| Activo | Valor de adquisición | Valor actual | Vida útil | Depreciación anual | Depreciación mensual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Macro túnel | $ 2,172.00 | $ 2,172.00 | 10 | $ 217.20 | $ 18.10 |

Cuadro N.° 13 Estado de Resultados – 3 Años (valores en USD $)

| ESTADO DE RESULTADOS (Valores en USD $) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Año 1 | Año 2 | Año 3 |
| Ventas Totales | 3,314.00 | 3,623.00 | 4,226.00 |
| Costo de Ventas | 1,647.02 | 1,801.77 | 2,089.75 |
| Utilidad Bruta | 1,666.98 | 1,821.23 | 2,136.25 |
| Gastos de Operación | 429.20 | 433.44 | 437.68 |
| Gastos de Ventas | 212.00 | 216.24 | 220.48 |
| Depreciación | 217.20 | 217.20 | 217.20 |
| Utilidad Neta | 1,237.78 | 1,387.79 | 1,698.57 |

En este estado de resultados se puede observar una tendencia positiva en las ventas, lo que representa un impacto positivo para el crecimiento de la iniciativa productiva; la utilidad neta para el año uno, es decir $ 1,237.78 en los 2 ciclos productivos, esto representa un ingreso promedio $206.30 dólares mensuales durante la temporada de cosecha.

### 5.7 Indicadores Financieros

Cuadro N°14 Análisis del Punto de Equilibrio

| ANALISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Año 1 | Año 2 | Año 3 |
| Gastos de venta | $ 212.00 | $ 216.24 | $ 220.48 |
| Otros Gastos | $ 217.20 | $ 217.50 | $ 217.50 |
| Costos fijos totales | $ 429.20 | $ 433.74 | $ 437.98 |
| Costo de ventas | $ 1,647.02 | $ 1,801.77 | $ 2,089.75 |
| Ventas Totales | $ 3,314.00 | $ 3,623.00 | $ 4,226.00 |
| Punto equilibrio en ventas anuales | $ 2,306.91 | $ 2,235.51 | $ 2,527.73 |
| Punto equilibrio en unidades anual (cajas) | 115 |  |  |

El punto de equilibrio para este proyecto es de $2,306.91 correspondiente a una venta de 115 cajas de tomate en el año, este monto indica que con este nivel de ventas se generan los ingresos exactos permiten cubrir los costos fijos y variables, sin generar ganancias ni perdidas.

Cuadro N°15 VAN, TIR y Periodo de Recuperación

| VAN, TIR Y PERIODO DE RECUPERACION |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pre-operación | Año 1 | Año 2 | Año 3 |
| Inversión inicial | -$ 3,096.20 |  |  |  |
| Flujo de Efectivo | -$ 3,096.20 | $ 3,314.00 | $ 3,623.00 | $ 4,226.00 |
| VAN | $5,141.92 |  |  |  |
| TIR | 100% |  |  |  |
| Período de Recuperación (meses) | 11.28 |  |  |  |
| Tasa de descuento del VAN | 12% |  |  |  |
| Indicador | Año 1 |  |  |  |
| ROI | 40% |  |  |  |

Para medir la rentabilidad del proyecto se tomaron en cuenta los indicadores mostrados en el cuadro número 15;  el valor actual neto (VAN) con una tasa de descuento del 12%, da un valor de $5,141.92, al ser este un valor positivo se afirma que el proyecto es rentable y se espera que cada año se generen ingresos superiores a la inversión inicial realizada; La tasa interna de retorno (TIR) que indica la tasa de rentabilidad anual del proyecto, para este caso es del 100% superior a la tasa de descuento del VAN, lo que indica que el proyecto es viable desde el punto de vista financiero; por ultimo se considero el retorno sobre la inversión (ROI), tomando la utilidad neta el primer año de $ 1,237.78, se obtiene un ROI del 40%, es decir que en 11 meses se recupera el 100% de la inversión realizada.

## 6. Conclusiones y Recomendaciones

- Hortalizas Sol Naciente muestra una tendencia positiva en su rentabilidad, respaldada por una mejora constante en las ventas año tras año, de igual forma se muestra consistencia en la generación de ingresos durante los períodos clave de producción, lo cual sugiere un crecimiento estable y sostenido, los indicadores financieros como el Valor Actual Neto positivo y una Tasa Interna de Retorno alta confirman la viabilidad financiera del proyecto y su capacidad para generar retornos superiores a la inversión inicial.

- Para asegurar una eficiencia productiva óptima y minimizar las pérdidas debido a un manejo inadecuado del cultivo, se recomienda seguir las indicaciones y el plan de manejo detallado en este documento. La implementación de estas prácticas es crucial para maximizar el rendimiento y la calidad del tomate producido en el macro túnel.

- Durante el proceso de recolección de la información se observó una deficiencia en cuanto a la medición de los costos productivos, por lo que se recomienda hacer el análisis de costos cada ciclo productivo, pudiendo tomar como referencia el ejercicio de costeo realizado para la elaboración de este documento.

Dias después del trasplante